Отчет

о реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики

города Барабинска Барабинского района Новосибирской области на 2019-2023 годы» за 2019 год (тыс. руб.)

| № пп | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объём финансирования, план на 2019 год |  |  |  |  | Объём финансирования, факт за 2019 год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет | местный бюджет | прочие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |
| 1. Подпрограмма «Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий в городе и участие в спортивных мероприятиях районного, областного и других уровней» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка единого календарного плана спортивно-массовых мероприятий | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |
| 1.2 | Увеличение количества коллективов ФК в учреждениях, на предприятиях | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |
| 1.3 | Проведение основных спортивно-массовых мероприятий | 950,0 | - | - | 950,0 | - | 1082,3 |  | - | - | 1082,3 | - |
| 1.4 | Проведение годовой спартакиады коллективов физкультуры по 20 видам спорта | 25,0 | - | - | 25,0 | - | 25,0 |  | - | - | 25,0 | - |
| 1.5 | Проведение годовой спартакиады учащейся молодёжи по 10 видам спорта | 25,0 | - | - | 25,0 | - | 25,0 |  | - | - | 25,0 | - |
| 1.6 | Проведение городских спартакиад допризывной молодежи | 10,0 | - | - | 10,0 | - | 10,0 |  | - | - | 10,0 | - |
| 1.7 | Проведение чемпионатов и первенств города по видам спорта | 300,0 | - | - | 300,0 | - | 300,0 |  | - | - | 300,0 | - |
| 1.8 | Проведение спортивных праздников к знаменательным датам | 20,0 | - | - | 20,0 | - | 20,0 |  | - | - | 20,0 | - |
| 1.9 | Проведение междугородных турниров на приз главы города по видам спорта | 260,0 | - | - | 260,0 | - | 260,0 |  | - | - | 260,0 | - |
| 1.10 | Проведение фестиваля «Здоровый город» | 10,0 | - | - | 10,0 | - | 10,0 |  | - | - | 10,0 | - |
| 1.11 | Подготовка и участие спортсменов и команд города на чемпионатах района, НСО, СФО, РФ | 300,0 | - | - | 300,0 | - | 432,3 |  | - | - | 432,3 | - |
| 2. Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы МКУ «ФКиС», приобретение спортивного инвентаря» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Текущий ремонт стадиона и спортивно-оздоровительного комплекса | 180,0 | - | - | 180,0 | - | 292,0 |  | - | - | 262,0 | 30,0 |
| 2.2 | Строительство административного здания на стадионе «Локомотив» | 25040,0 | - | 24000,0 | 1040,0 | - | 208,9 |  | - | - | 208,9 | - |
| 2.3 | Реконструкция освещения здания спорткомплекса «Локомотив» | 200,0 | - | - | 200,0 | - | 100,0 |  | - | - | 100,0 | - |
| 2.4 | Текущий ремонт спортивной площадки в микрорайоне «Локомотивный городок» | - | - | - | - | - | 105,0 |  | - | 105,0 | - | - |
| 2.5 | Приобретение спортинвентаря | 260,0 | - | - | 60,0 | 200,0 | 185,0 |  | - | 100,0 | 60,0 | 39,3 |
| 3. Подпрограмма «Осуществление социально значимых мероприятий, акций по работе с детьми и молодёжью» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Участие творческой молодежи в мероприятиях города | 5,0 | - | - | 5,0 | - | 5,0 |  | - | - | 5,0 | - |
| 3.2. | Проведение городских конкурсов для учащейся молодежи | 5,0 | - | - | 5,0 | - | 6,2 |  | - | - | 6,2 | - |
| 3.3. | Проведение интеллектуальных турниров среди молодежи города | 7,0 | - | - | 7,0 | - | 6,0 |  | - | - | 6,0 | - |
| 3.4. | Участие талантливой молодежи в областных профильных сменах | 40,0 | - | - | 40,0 | - | 11,6 |  | - | - | 11,6 | - |
| 3.5. | Проведение творческих конкурсов для молодежи | 8,0 | - | - | 8,0 | - | 1,5 |  | - | - | 1,5 | - |
| 3.6 | Проведение молодежных акций «Чистый город», «Украсим свой город» | 2,0 | - | - | 2,0 | - | 2,0 |  | - | - | 2,0 | - |
| 3.7. | Оказание содействия временного трудоустройства несовершеннолетних | 2,0 | - | - | 2,0 | - | 2,0 |  | - | - | 2,0 | - |
| 3.8. | Проведение массовых мероприятий, направленных на повышение престижа рабочих профессий | 5,0 | - | - | 5,0 | - | 5,0 |  | - | - | 5,0 | - |
| 3.9 | Временное трудоустройство несовершеннолетних спец.категории и находящихся в семьях «риска | 160,0 | - | - | 160,0 | - | 160,0 |  | - | - | 160,0 | - |
| 3.10 | Проведение торжественных церемоний вручения паспорта гражданина РФ | 5,0 | - | - | 5,0 | - | 3,5 |  | - | - | 3,5 | - |
| 3.11 | Проведение городской военно-спортивной игры «Победа» | 158,0 | - | 150,0 | 8,0 | - | 15,2 |  | - | - | 15,2 | - |
| 3.12 | Участие в проведении празднования дней воинской славы России | 5,0 | - | - | 5,0 | - | 6,8 |  | - | - | 6,8 | - |
| 3.13 | Участие в областных мероприятиях патриотической направленности | 10,0 | - | - | 10,0 | - | 10,0 |  | - | - | 10,0 | - |
| 3.14 | Проведение городских мероприятий, посвященных Дню призывника | 5,0 | - | - | 5,0 | - | 2,8 |  | - | - | 2,8 | - |
| 3.15 | Приобретение и установка детских игровых комплексов в квартале «Г» (дом № 31) и ул. Ленина, 121 | - | - | - | - | - | 820,0 |  | - | 820,0 | - | - |
| 3.16 | Приобретение и установка детских игровых площадок (ул. Ленина, 192, ул. Революционная) | - | - | - | - | - | 605,0 |  | - | 605,0 | - | - |
| 4. Подпрограмма «Организация работы общественных молодёжных объединений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Проведение профессиональных конкурсов среди молодых специалистов | 5,0 | - | - | 5,0 | - | 7,0 |  | - | - | 7,0 | - |
| 4.2 | Развитие новых форм стрит-культур среди молодежи города (паркур и др.) | 145,0 | - | - | 140,0 | 5,0 | - |  | - | - | - | - |
| 4.3 | Поддержка и развитие молодежных досуговых формирований (КВН и др.) | 10,0 | - | - | 10,0 | - | 8,0 |  | - | - | 8,0 | - |

Программа утверждена постановлением администрации города Барабинска Барабинского района Новосибирской области от 10.11.2019 № 4. Общий объём финансирования программы в 2019 году составил 4628,1 тыс. рублей, в том числе за счёт средств местного бюджета – 3173,1 тыс. рублей, областного бюджета – 1525,0 тыс. рублей и из внебюджетных источников – 69,3 тыс. рублей. Достигнутые показатели муниципальной программы за отчётный год не соответствуют установленным показателям. Расходные обязательства, связанные с реализацией муниципальной программы, выполнены не в полном объёме в связи с дефицитом местного и областного бюджетов. Деятельность ответственных исполнителей по реализации муниципальной программы оценивается удовлетворительно.

Программа эффективна и необходима, так как в ходе её  реализации осуществляется проведение основных спортивно-массовых мероприятий  муниципального казённого учреждения «Физическая культура и спорт», подготовка и участие спортсменов и команд города на  чемпионатах района, НСО, СФО, РФ, развитие материально-технической базы  физической культуры и спорта, участие  творческой молодежи в мероприятиях города, проведение городских творческих конкурсов и интеллектуальных турниров для учащейся молодежи, оказание содействия  временного трудоустройства несовершеннолетних,  в том числе, спецкатегории  и находящихся в семьях «риска», участие в проведении празднования дней воинской славы России и в областных мероприятиях патриотической направленности, проведение профессиональных конкурсов среди молодых специалистов, развитие новых форм стрит-культур среди молодежи города, поддержка и развитие молодежных досуговых формирований.