Приложение № 5 к Порядку

**Отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Барабинске Барабинского района Новосибирской области» в 2021 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основных мероприятий | Ответственный  исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | | |
| начала еалии- зации | оконча-  ния  еалии- зации | начала еалии- зации | окон-  чания  еалии- зации | наименование | ед. измерения | значение плановое | значение достигнутое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Оказание содействия в организации и участии в круглых столах, семинарах, курсах по вопросам, касающихся СМиСП | ОРМБТиУ | в течение  года | в течение  года | в течение  года | в течение  года | Организационная работа с СМиСП по их участию в вебинарах, онлайн-семинарах | Чел. | 135 | 40 |
| 2 | Размещение в СМИ, информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации г. Барабинска, на официальном сайте Минпромторга НСО в портале «Малое и среднее предпринимательство НСО» экономической, статистической и иной информации о развитии МиСП, о реализации региональной и муниципальной программ развития СМиСП, об инфраструктуре поддержки СМиСП, размещение информации о развитии МиСП в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на иных сайтах, распространение справочной и методической литературы для СМиСП | ОРМБТиУ | в течение  года | в течение  года | в течение  года | в течение  года | Повышение уровня осведомленности предпринимателей о состоянии развития МиСП в городе, области и основных тенденциях развития, обеспечение СМиСП актуальной информацией по вопросам развития и поддержки МиСП в городе, области | ед | - | 76 |
| 3 | Проведение городских конкурсов | ОРМБТиУ | в течение  года | в течение  года | не проводились | не проводились | Городские конкурсы не проводились | ед | - | - |
| 4 | Проведение городских мероприятий | ОРМБТиУ | 26 мая  1 раз в квартал | 26 мая  1 раз в квартал | 26 мая  26 февраля  21апреля  28.октября  9 декабря | 26 мая  26 февраля  21апреля  28.октября  9 декабря | Проведение мероприятия «День российского предпринимательства»  4 заседания Координационного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства | ед | - | - |
| 6 | Организация участия СМиСП в областных конкурсах | ОРМБТиУ | 1 квартал  3 квартал | 1 квартал  3 квартал | 1 квартал  3 квартал | 1 квартал  3 квартал | В региональном этапе конкурса «Золотой Меркурий»  В региональном этапе всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» | ед | -  - | 2  1 |
| 7 | Обеспечение функционирования информационного консультативного пункта по вопросам деятельности СМиСП | ОРМБТиУ | в течение  года | в течение  года | в течение  года | в течение  года | Получили информационную и консультационную поддержки | ед | - | 59 |
| 8 | Оказание финансовой поддержки СМиСП в следующих формах:  1) субсидирование части затрат на обновление основных средств;  2) субсидирование части затрат на реализацию бизнес-плана предпринимательского проекта юридического лица (индивидуального предпринимателя) начинающего собственный бизнес | ОРМБТиУ | в течение  года | в течение  года | в течение  года | в течение  года | Оказание финансовой поддержки:  1. субсидирование части затрат на обновление основных средств  2. субсидирование части затрат на реализацию бизнес-плана предпринимательского проекта юридического лица (индивидуального предпринимателя) начинающего собственный бизнес | ед  т.р.  т.р. | 5  -  - | 3  178,55  80,0 |
| 9 | Организация участия СМиСП в областных, городских ярмарках | ОРМБТиУ | в течение  года | в течение  года | 2, 3 кварталы | 2,3 кварталы | Участие в работе универсальных ярмарок | чел. | 210 | 47 |