Приложение № 5 к Порядку

**Отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Барабинске Барабинского района Новосибирской области» в 2022 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основных мероприятий  | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты |
| началареалии-зации | оконча- ния реалии-зации | началареалии-зации | окон- чания реалии-зации | наименование | ед. измерения | значение плановое | значение достигнутое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Оказание содействия в организации и участии в круглых столах, семинарах, курсах по вопросам, касающихся СМиСП | ОРМБТиУ | в течениегода | в течениегода | в течениегода | в течениегода | Организационная работа с СМиСП по их участию в обучающих мероприятиях, выставке, совещаниях, онлайн-семинарах, онлайн-опросе | Чел. | 135 | 128 |
| 2 | Размещение в СМИ, информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации г. Барабинска, на официальном сайте Минпромторга НСО в портале «Малое и среднее предпринимательство НСО» экономической, статистической и иной информации о развитии МиСП, о реализации региональной и муниципальной программ развития СМиСП, об инфраструктуре поддержки СМиСП, размещение информации о развитии МиСП в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на иных сайтах, распространение справочной и методической литературы для СМиСП | ОРМБТиУ | в течениегода | в течениегода | в течениегода | в течениегода | Повышение уровня осведомленности предпринимателей о состоянии развития МиСП в городе, области и основных тенденциях развития, обеспечение СМиСП актуальной информацией по вопросам развития и поддержки МиСП в городе, области | ед | - | 121 |
| 3 | Проведение городских конкурсов | ОРМБТиУ | в течениегода | в течениегода | не проводились | не проводились | Городские конкурсы не проводились | ед | - | - |
| 4 | Проведение городских мероприятий | ОРМБТиУ | 26 маяне реже 2 раз в год | 26 маяне реже 1 раза в год | 26 мая17 февраля26 августа1 декабря | 26 мая26 февраля26 августа1 декабря | Проведение мероприятия «День российского предпринимательства»Заседания Координационного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства | Ед | 13 | 13 |
| 6 | Организация участия СМиСП в областных конкурсах | ОРМБТиУ | 3 квартал | 3 квартал | 3 квартал | 3 квартал | В региональном этапе всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности»  | ед | - | 1 |
| 7 | Обеспечение функционирования информационного консультативного пункта по вопросам деятельности СМиСП | ОРМБТиУ | в течениегода | в течениегода | в течениегода | в течениегода | Получили информационную и консультационную поддержки  | ед | - | 50 |
| 8 | Оказание финансовой поддержки СМиСП в следующих формах:1) субсидирование части затрат на обновление основных средств;2) субсидирование части затрат на реализацию бизнес-плана предпринимательского проекта юридического лица (индивидуального предпринимателя) начинающего собственный бизнес | ОРМБТиУ | в течениегода | в течениегода | в течениегода | в течениегода | Оказание финансовой поддержки:1.возмещение части затрат на обновление основных средств2. возмещение части затрат на реализацию бизнес-плана предпринимательского проекта юридического лица (индивидуального предпринимателя) начинающего собственный бизнес | едт.р.т.р. | 5-- | 3527,4- |
| 9 | Организация участия СМиСП в областных, городских ярмарках | ОРМБТиУ | в течениегода | в течениегода | 2, 3,4 кварталы | 2,3,4 кварталы | Участие в работе ярмарок (универсальных, сельскохозяйственной) | чел.  | 210 | 111 |