Приложение  № 1

к  постановлению  администрации

города Барабинска Барабинского района

Новосибирской  области   № 7 от 13.01.2025

График

мероприятий  по  актуализации  Схем  теплоснабжения

| № п/п | Перечень мероприятий | Срок выполнения | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уведомление о начале актуализации Схем теплоснабжения | до 15.01.2025 | Гл. специалист управления градостроительства и ЖКХ Мазная Т.В. |
| 2 | Прием предложений от теплоснабжающих организаций по актуализации схем теплоснабжения | до 14.02.2025 | Гл. специалист управления градостроительства и ЖКХ Мазная Т.В. |
| 3 | Принятие решения о количестве и объеме изменений и дополнений, вносимых в схемы теплоснабжения города Барабинска Барабинского района Новосибирской области | до 01.04.2025 | Рабочая группа по актуализации схем теплоснабжения |
| 3 | Размещение проектов актуализированных Схем теплоснабжения в СМИ и на официальном сайте администрации города Барабинска Барабинского района | до 14.05.2025 | Гл. специалист управления градостроительства и ЖКХ Мазная Т.В. |
| 4 | Сбор замечаний и предложений по проектам актуализированных Схем теплоснабжения | до 04.06.2025 | Заместитель начальника управления градостроительства и ЖКХ Михайлова И.В. |
| 5 | Проведение публичных слушаний по рассмотрению проектов актуализированных Схем теплоснабжения | с 06.06.2025 по 10.06.2025 | Первый заместитель главы администрации города Барабинска – начальник управления градостроительства и ЖКХ Суслов Е.В. Заместитель начальника управления градостроительства и ЖКХ Михайлова И.В. |
| 6 | Проведение собрания участников публичных слушаний | 16.06.2025 | Заместитель начальника управления градостроительства и ЖКХ Михайлова И.В. |
| 7 | Подготовка и оформление итогового документа (протокола) публичных слушаний | 19.06.2025 | Заместитель начальника управления градостроительства и ЖКХ Михайлова И.В. |
| 8 | Размещение протокола публичных слушаний на официальном сайте города Барабинска Барабинского района Новосибирской области | 20.06.2025 | Гл. специалист управления градостроительства и ЖКХ Мазная Т.В. |
| 9 | Утверждение актуализированных Схем теплоснабжения города Барабинска Барабинского района Новосибирской области | до 25.06.2025 | Глава горда Барабинска Барабинского района Новосибирской области |
| 10 | Размещение актуализированных Схем теплоснабжения на официальном сайте города Барабинска Барабинского района Новосибирской области | до 01.07.2025 | Гл. специалист управления градостроительства и ЖКХ Мазная Т.В. |