## Лист1
График производства работ
Выполнение работ по капитальному ремонту Дворца культуры имени В. П. Чкалова Московская область, г. Щелково, ул. Супруна, д. 3
№п.п. | Наименование работ | Май |  |  |  | Июнь |  |  |  | Июль |  |  |  | Август
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Подготовительные работы | bar: Май 1 to Май 2
2 | Работы по устройству корыта тротуара и габионов | bar: Май 3 to Июнь 2
3 | Установка бортовых камней | bar: Май 4 to Июнь 3
4 | Устройство дорожной одежды тротура | bar: Июнь 3 to Июль 3
5 | Устройство ГСИ | bar: Июль 1 to Июль 4
6 | Устройство откосов | bar: Июль 3 to Август 1
7 | Монтаж тактильных плиток на пандусах | bar: Июль 3 to Август 1