Отчет

о реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие учреждений культуры

города Барабинска Барабинского района Новосибирской области» за 2021 год (тыс. руб.)

| № пп | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы |  | Объём финансирования, план на 2021 год |  |  |  |  | Объём финансирования, факт за 2021 год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |  | прочие |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |
| 1. Подпрограмма: «Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек и музея за счёт местного, областного и федерального бюджетов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Комплектование фондов МКУК «ЦБС» |  | 955,4 | 204,0 | 416,2 | 335,2 | - | 963,3 | 204,0 | 416,2 | 343,1 |  | - |
| 1.2 | Комплектование фондов МКУК «БКМ» |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 2. Подпрограмма: «Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий и участие в мероприятиях районного, областного значения и других уровней» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Организация и проведение культурно-досуговых меро-приятий в МКУК ЦБС | 5,0 | - | - | 5,0 | - | 5,0 | - | - | 5,0 |  | - |
| 2.2 |  | Организация и проведение культурно-досуговых меро-приятий в МКУК БКМ | 4,0 | - | - | 4,0 | - | 4,0,0 | - | - | 4,0 |  | - |
| 2.3 |  | Участие в мероприятиях районного, областного и др. уровней МКУК «БКМ» | 3,0 | - | - | 3,0 | - | 3,0 | - | - | 3,0 |  | - |
| 2.4 |  | Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий в МКУ ЦКиД | 597,0 | - | - | 597,0 | - | 767,5 | - | - | 767,5 |  | - |
| 2.5 |  | Участие в мероприятиях районного, областного и др. уровней МКУ «ЦКИД» | 30,7 | - | - | 30,7 | - | 27,0 | - | - | 27,0 |  | - |
| 3. Подпрограмма: «Развитие материально-технической базы учреждений культуры г. Барабинска» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Подготовка ПСД на капитальный ремонт и экспертизу проекта капитального ремонта здания Центральной библиотеки | 405,8 | - | - | 405,8 | - | 405,8 | - | - | 405,8 |  | - |
| 3.2 |  | Ремонт лестницы библиотеки по ул. Ленина, 192 | 217,3 | - | - | 217,3 | - | 217,3 | - | - | 217,3 |  | - |
| 3.3 |  | Капитальный ремонт здания центральной библиотеки | 359,9 | - | - | 359,9 | - | 360,0 | - | - | 360,0 |  | - |
| 3.5 |  | Замена деревянных оконных блоков на пластиковые окна ПВХ в МКУК «БКМ» | 170,0 | - | 170,0 | - | - | 170,0 | - | 170,0 | - |  | - |
| 3.8 |  | Приобретение сценических костюмов в МКУ «ЦКиД» | 80,0 | - | 80,0 | - | - | 556,4 | - | 80,0 | 476,4 |  | - |
| 4. Подпрограмма: «Развитие кадрового потенциала учреждений культуры г. Барабинска» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Развитие кадрового потенциала МКУК «ЦБС» | 2,0 | - | - | 2,0 | - | 5,7 | - | - | 5,7 | - |  |
| 1.2 |  | Развитие кадрового потенциала МКУК «БКМ» | 5,0 | - | - | 5,0 | - | 5,0 | - | - | 5,0 | - |  |
| 1.3 |  | Развитие кадрового потенциала МКУ «ЦКиД» | 50,0 | - | - | 50,0 | - | 16,0 | - | - | 16,0 | - |  |
| 5. Подпрограмма: «Социально-значимые проекты в сфере культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Социально значимые проекты в МКУК «ЦБС» |  | 5,0 | - | - | 5,0 | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - |  |
| 1.2 | Социально значимые проекты в МКУК «БКМ» |  | 5,0 | - | - | 5,0 | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - |  |
| 1.3 | Социально значимые проекты в МКУ «ЦКиД» |  | 80,0 | - | - | 80,0 | - | 259,0 | - | - | 259,0 | - |  |

Программа утверждена постановлением администрации города Барабинска Барабинского района Новосибирской области от 10.01.2019 № 3, внесены изменения постановлением администрации города Барабинска Барабинского района Новосибирской области от 24.12.2020 № 1060 «О внесении изменений в постановление администрации города Барабинска Барабинского района Новосибирской области от 10.01.2019 № 3 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие учреждений культуры города Барабинска Барабинского района Новосибирской области на 2019-2023годы», постановлением администрации города Барабинска Барабинского района Новосибирской области № 169 от 22.03.2021, постановлением администрации города Барабинска Барабинского района Новосибирской области № 971от 20.12.2021.

Общий объём финансирования программы в 2021 году составил  3765,0 тыс. руб, из них ФБ – 204,0 тыс.руб., ОБ -666,2 тыс. руб., МБ – 2894,8 тыс. руб.

Достигнутые показатели муниципальной программы за отчётный год соответствуют установленным показателям. Расходные обязательства, связанные с реализацией муниципальной программы, выполнены в полном объёме. Деятельность ответственных исполнителей по реализации муниципальной программы оценивается удовлетворительно.

Программа эффективна и необходима, так как в ходе её реализации осуществляется комплектование фондов муниципальных казённых учреждений культуры, организация и проведение культурно-досуговых мероприятий в данных учреждениях, участие в мероприятиях районного, областного и других уровней, развитие материально-технической базы и кадрового потенциала учреждений, реализация социально значимых проектов.