Отчет

о реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики

города Барабинска Барабинского района Новосибирской области» за 2021 год (тыс. руб.)

| № пп | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объём финансирования, план на 2021 год |  |  |  |  | Объём финансирования, факт за 2021 год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет | местный бюджет | прочие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |
| 1. Подпрограмма «Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий в городе и участие в спортивных мероприятиях районного, областного и других уровней» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка единого календарного плана спортивно-массовых мероприятий | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |
| 1.2 | Проведение основных спортивно-массовых мероприятий | 921,2 | - | - | 921,2 | - | 892,0 |  | - | - | 892,0 | - |
| 2. Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы МКУ «ФКиС», приобретение спортивного инвентаря» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Текущий ремонт стадиона и спортивно-оздоровительного комплекса | 151,7 | - | - | 151,7 | - | 223,4 |  | - | - | 223,4 | - |
| 2.2 | Приобретение спортивного оборудования для тренажерных залов | 39,0 | - | - | 39,0 | - | 39,0 |  | - | - | 39,0 | - |
| 2.3 | Приобретение оборудования для оснащения спортивных объектов средствами АТЗ | 573,7 | - | 150,0 | 423,7 | - | 573,7 |  | - | 150,0 | 423,7 | - |
| 3. Подпрограмма «Осуществление социально значимых мероприятий, акций по работе с детьми и молодёжью» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Содействие профессиональному самоопределению молодежи, построению профессиональной карьеры (конкурсы профессионального мастерства, бал выпускников ССУЗов, городской конкурс «Молодой лидер», диалог на равных, дискуссионная площадка «Молодежь. Карьера», городской конкурс среди предприятий города на лучшую организацию работы с молодежью) | 8,0 | - | - | 8,0 | - | 10,0 |  | - | - | 10,0 | - |
| 3.2 | Обеспечение временной занятости несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время | 160,0 | - | - | 160,0 | - | 160,0 |  | - | - | 160,0 | - |
| 3.3 | Развитие социальных инициатив молодёжи (обучающие школы, тренинги, образовательные семинары для активистов школьного и студенческого самоуправления) | 5,0 | - | - | 5,0 | - | 13,3 |  | - | - | 13,3 | - |
| 3.4 | Развитие волонтерства, добровольчества в молодёжной среде (организация работы волонтерского отряда, школа волонтера, молодежные волонтерские акции) | 2,8 | - | - | 2,8 | - | 2,4 |  | - | - | 2,4 | - |
| 3.5 | Работа зала ожидания «Открытое пространство» | 6,0 | - | - | 6,0 | - | 3,1 |  | - | - | 3,1 | - |
| 3.6 | Проведение интеллектуальных игр | 7,0 | - | - | 7,0 | - | 6,5 |  | - | - | 6,5 | - |
| 3.7 | Проведение военно-патриотических мероприятий (День Призывника, военно-спортивных игр, работа ВПК, мастер-классов) | 39,0 | - | - | 39,0 | - | 32,5 |  | - | - | 32,5 | - |

Программа утверждена постановлением администрации города Барабинска Барабинского района Новосибирской области от 10.11.2019 № 4 с внесением изменений постановлением администрации города Барабинска Барабинского района Новосибирской области № 197 от 30.03.2021 «О внесении изменений в постановление администрации города Барабинска Барабинского района Новосибирской области от 10.01.2019 № 4 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Барабинска Барабинского района Новосибирской области на 2019-2023 годы»,  постановлением администрации города Барабинска Барабинского района Новосибирской области № 970 от 20.12.2021 «О внесении изменений в постановление администрации города Барабинска Барабинского района Новосибирской области от 10.01.2019 № 4 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Барабинска Барабинского района Новосибирской области на 2019-2023 годы».

Общий объём финансирования программы в 2021 году составил  1 955,9 тыс. рублей, в том числе за счёт средств местного бюджета -1805,9 тыс. рублей, федерального бюджета –  0,0 тыс. рублей, областного бюджета –  150,0 тыс. рублей. Достигнутые показатели муниципальной программы за отчётный год соответствуют установленным показателям. Расходные обязательства, связанные с реализацией муниципальной программы, выполнены в полном объёме. Деятельность ответственных исполнителей по реализации муниципальной программы оценивается удовлетворительно.

Программа эффективна и необходима, так как в ходе её  реализации осуществляется проведение основных спортивно-массовых мероприятий  муниципального казённого учреждения «Физическая культура и спорт», подготовка и участие спортсменов и команд города на  чемпионатах района, НСО, СФО, РФ, развитие материально-технической базы  физической культуры и спорта, участие  творческой молодежи в мероприятиях города, проведение городских творческих конкурсов и интеллектуальных турниров для учащейся молодежи, оказание содействия  временного трудоустройства несовершеннолетних,  в том числе, спецкатегории  и находящихся в семьях «риска», участие в проведении празднования дней воинской славы России и в областных мероприятиях патриотической направленности, проведение профессиональных конкурсов среди молодых специалистов, развитие новых форм стрит-культур среди молодежи города, поддержка и развитие молодежных досуговых формирований.